## Лист1
№ | Задачи | Начало | Конец | Длительность | Исполнитель
1 | создание и организация системы управления версиями(git) и работы команды(taiga) | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 7 | Сергей
2 | Анализ предметной области и выбор технологии | 2018-09-18 | 2018-10-02 | 14 | все
3 | создание ТЗ | 2018-09-25 | 2018-10-09 | 14 | Даша
4 | Развертываение NVIDIA DIGITS | 2018-09-25 | 2018-10-09 | 14 | Сергей
5 | создание ПЗ "Настройка NVIDIA DIGITS" | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 7 | Катя
6 | Получение входных данных | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 7
7 | Подготовка входных данных | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 14 | ксюша
8 | ПЗ по входным и выходным данным | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 7 | даша
9 | Разработка подпрограммы для преобразования входных данных | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 7 | ксюша
10 | ПЗ для преобразования входных данных | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 14 | катя
11 | Обучение и тестирование нейронной сети на входных данных | 2018-11-06 | 2018-12-04 | 28 | все
12 | создание ПЗ "Обучение NVIDIA DIGITS" | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 14 | даша
13 | разработка тестовой инфраструктуры | 2018-11-13 | 2018-12-04 | 21 | катя
14 | сформулировать вероятные риски в процессе подготовки тестовой базы | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 14 | сергей
15 | разработка программы методики испытаний | 2018-11-13 | 2018-11-27 | 14 | катя
16 | создание руководства оператора | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 14 | даша
17 | создание руководства системного программиста | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 14 | даша
18 | описание и оценка результатов(ПЗ) | 2018-11-20 | 2018-12-04 | 14
19 | Отчет по ОКР | 2018-11-06 | 2018-12-22 | 46 | сергей
20 | Тестирование ПО (протокол предварительных испытаний) | 2018-12-04 | 2018-12-22 | 18 | катя
21 | доработка ПО по результатам тестирования | 2018-12-04 | 2018-12-22 | 18 | ксюша
22 | подготовка Акта и Протокола приемки ПО | 2018-12-04 | 2018-12-22 | 18 | даша
23 | Презентация ОКР | 2018-11-06 | 2018-12-22 | 46 | сергей
version 1.11